附件2

漳州市古雷港经济开发区质量基础设施

“一站式”服务平台建设实施方案

按照市场监管总局《关于大力开展质量基础设施“一站式”服务的意见》（国市监质〔2020〕177号）文件要求，为大力开展质量基础设施“一站式”服务，进一步加强质量基础建设，发挥质量基础设施效能，为古雷港经济开发区企业提供计量、标准、认证认可、检验检测、质量管理、知识产权、人员培训等方面“一站式”服务和全方位质量技术支持，增强市场竞争力，促进古雷港经济开发区优势产业和传统特色产业转型升级，制定本方案。

# 一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照高质量发展的总体要求，创新服务机制，以提升质量基础支撑能力为牵引，进一步降低成本，完善质量基础体系，充分发挥市场监管质量技术引导作用，解决关键质量问题，助推古雷港经济开发区高质量发展。

# 二、工作目标

按照国家和省有关质量技术设施建设服务平台试点有关要求，结合古雷港经济开发区实际，坚持把优化营商环境，用心用情服务企业作为市场监管工作的着力点和出发点，通过设立示范区质量基础设施“一站式”服务平台，促进企业改进产品质量，树立质量文化理念，为全市提供可复制、可推广的“一站式”服务试点经验。

——集成8项服务职能。以计量、标准、检验检测、认证认可国际公认的“四大”质量技术为基础，向质量、品牌、人才培养、知识产权等四个方面延伸，为企业提供全方位的质量技术咨询和服务。

——整合3方面资源。有机整合大市场监管格局下的技术和行政资源；共享古雷港经济开发区及战略合作方的相关科研机构和高校的人才、设备、信息和检测等资源；探索建立检验检测和标准化服务质量基础信息库，为企业提供外联或外包服务，以满足企业各类质量技术需求。

——建设三支队伍。设置专职服务专员，建设“一站式”服务综合服务队伍，帮助企业提供质量技术解决方案；结合市计量所、市质量检验检测所等资源能力，建设“一站式”服务技术专家队伍，提供智库和能力支撑；结合首席质量官培育，建设企业质量专家队伍，形成企业自觉抓质量提升的内生动力和良好生态。

——打造“1+N”综合服务平台。以信息化技术为支撑，为企业提供全时空、零距离、零缺陷的“一揽子、全链条”质量技术服务，实现低成本、便利化、开放式、全要素的高质量创新服务。

# 三、主要内容

质量基础设施“一站式”服务，推行“1+N”服务模式。“1”是指通过政府、市场监管的质量管理、质量监督、质量基础建设等行政职能，为企业提供全方位的质量技术咨询和公共服务。“N”是指通过引入和对接“闽质通”公共技术服务平台，建设质量基础服务平台、产品质量监测服务平台、品牌建设服务平台、技术交流服务平台、人才培养服务平台、知识产品保护服务平台。

（一）质量基础服务平台

整合省内检验检测认证机构资源优势，建设“3个1”“一站式”服务平台，即在古雷港经济开发区行政服务中心设置1个质量基础服务“一站式”服务窗口，对外设立1部“一站式”质量基础热线服务电话，对接1个质量基础“一站式”服务平台（“闽质通”公共技术服务平台）。为企业提供质量检验检测、计量器具检定、标准化建设、认证认可、设备检验等方面线上、线下等多渠道、全方位、全链条质量基础服务。

（二）产品质量监测服务平台

依托漳州市计量所、漳州市质量检验检测所，定期向社会发布产品质量监测结果和质量提升改进对策。对标国际、国内先进，通过实验室比对等形式，帮助企业查找产品质量问题和差距。指导企业开展产品质量追溯，提升产品质量。对发现有缺陷的产品，指导企业进行主动召回。

（三）技术交流服务平台

聘请国家级专家，组建质量技术团队，通过移动端、互联网等形式，搭建技术交流平台，宣传推广先进质量管理方法和管理工具，提炼质量标杆企业可复制可推广的管理经验，积极宣传各级政府质量发展政策，帮助企业解决质量技术困难，指导企业提升管理能力。

（四）人才培养服务平台

搭建移动终端、互联网等形式质量技术人才培育服务平台，制定线上、线下授课计划，发布精品课程，推行首席质量官制度，完善人才实习实践培训基地建设，为企业技术人才学习深造、高校人才实习实践创造有利条件。

（五）知识产权保护服务平台

对接“知创中国”线上线下双平台优质资源，依托国家知识产权保护中心，构建古雷开发区知识产权服务平台。引进市场化知识产权服务机构，建立公共服务与市场化服务互补互促的知识产权服务体系。根据产业园区发展实际，设立知识产权工作站，提升园区知识产权运营水平。围绕优势产业，培育知识产权优势示范企业，加速知识产权成果转化运用。指导企业综合运用知识产权国际规则应对知识产权纠纷，协助企业做好知识产权维权工作。

# 四、具体举措

一是结合质量基础服务平台实际，制定完善相关工作制度，明确服务内容及主要工作任务，保障工作责任的落实和日常工作的开展，形成一张服务清单、一个服务流程、一套服务资料，使服务工作规范化、制度化。

二是在古雷港经济开发区行政服务中心开设“一站式”的服务窗口，醒目位置标明统一服务电话、云服务平台地址，适时在主流新闻、政务公众号、古雷潮等媒介上积极宣传。

三是要明确“1+N”各项服务具体负责人，负责服务日常联络工作，要主动将市场监管系统的服务内容告知企业，零距离开展服务咨询及衔接。组建一支能提供技术服务支撑的队伍，任用或指定园区、乡镇、行业协会、检验机构、机关科室或其他组织的专业人员（可兼职）负责质量基础服务平台的日常运作。

四是质量基础服务平台要建立服务档案，记录企业对质量技术基础服务需求，平台提供服务的举措及帮助企业解决问题的成效。

五是组织业务培训。定期开展综合服务队伍和技术专家队伍业务培训，依托现有资源对服务人员开展“一站式”服务有关内容培训，使每位人员能够熟悉业务，熟练地帮助企业提供现场咨询和服务，制订质量技术解决方案。

六是优化服务质量。坚持以企业为中心，以需求为导向，变“被动”服务为“主动”靠前服务，组建技术专家团队的同时，将市场监管专职网格员打造为专业的综合服务队伍，为企业提供“对接式”“跟踪式”“扶助式”“打包式”“上门式”等特色服务，满足不同企业的质量技术服务需求，为企业提供质量基础“一站式”办理、零距离服务。

# 五、工作进度

2021年6月底前，完成“质量基础服务平台”核心内容建设，在区行政服务中心开设“一站式”的服务窗口，醒目位置标明统一服务电话。制定完善相关工作制度，具有对外服务功能，基本满足漳州古雷港经济开发区企业实际需求。

依托省局“闽质通”平台建设，完成“知识产品保护服务平台”“技术交流服务平台”“人才培养服务平台”核心建设，完善现有质量基础服务平台服务功能。

依托省局“闽质通”平台建设，完成“产品质量监测服务平台”建设，补充完善其他公共服务资源，全面完成“服务平台”建设。

# 六、工作要求

（一）强化工作落实。加强工作领导，成立工作领导小组，负责抓好总体谋划、决策部署和统筹推进。根据责任分工，挂图作战，明确时间表，确定路线图、落实责任人，建立工作台账，压实工作责任。

（二）积极推进落实。制定具体工作方案，明确目标任务、落实工作职责。努力争取配套资金，协调落实场地、人员等方面的支持和保障，并及时总结经验、大力宣传建设成效，协调推进质量基础服务平台建设和服务应用。

（三）强化氛围营造。加大宣传推介力度，要在机关办公区域和窗口设置服务品牌标识，告知服务流程，提高服务品牌创建知晓度。要积极利用各类新闻媒体全面宣传“质量技术设施‘一站式’服务”内涵及服务措施。积极总结先进典型经验、优秀服务案例，切实发挥品牌的示范、引导、激励效应，提高市场监管服务品牌的知名度、影响力。

（四）强化服务监督。建立健全服务监督工作机制，全方位抓好服务监督。公布监督热线电话；利用领导干部企业走访时机，积极征求意见建议，主动接受社会评判和监督，以监督促整改，不断增强服务实效。

（五）强化工作实效。在活动中要真抓实干、务求实效，力戒形式主义，坚决防止“一阵风”、走过场。要通过深入调研，把握实情，找出问题、摸出需求，对重点项目要定做服务项目书，做到定人员、定事权、定责任、定时限、定绩效，保实效。